## Hoja1
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL
REPROGRAMACION DE FECHAS
|  | META | REPROGRAMACION FECHA INICIAL | REPROGRAMACION FECHA FINAL
| 9 | Dar seguimiento a la elaboración y recepción de la documentación y material electoral para el cumplimiento de las funciones del Consejo General, Consejos Distritales y Municipales y las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-04-06 | 2010-06-15
DOE | 9.1 | Solicitar a la DPPM el listado previo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-04-06 | 2010-04-07
DOE | 9.2 | Supervisar la elaboración de documentación electoral (producción y empaque). | 2010-05-14 | 2010-06-03
DOE | 9.3 | Supervisar la elaboración de las boletas electorales (producción, empaque y embalaje). | 2010-05-21 | 2010-06-15
DOE | 9.4 | Solicitar a la DPPM el apoyo para la validación de la información contenida en las boletas electorales. | 2010-05-21 | 2010-06-04
DOE | 9.5 | Supervisar la elaboración del material electoral (producción y empaque). | 2010-05-24 | 2010-06-10
DOE | 9.6 | Recibir documentación electoral. | 2010-05-30 | 2010-06-03
DOE | 9.7 | Solicitar a la DPPM el listado definitivo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-06-01 | 2010-06-03
DOE | 9.8 | Recibir el material electoral. | 2010-06-03 | 2010-06-11
DOE | 9.9 | Gestionar ante la DG la contratación de notarios públicos para dar fe del embarque, traslado y arribo de las boletas electorales y seguridad pública para su custodia. | 2010-06-04 | 2010-06-14
DOE | 9.1 | Recibir boletas electorales. | 2010-06-15 | 2010-06-15
| 14 | Distribuir la documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales a los Consejos Distritales y Municipales y a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para el cumplimiento de sus funciones. | 2010-05-21 | 2010-07-04
DOE | 14.1 | Elaborar programa de entrega de documentación y material electoral a cada (CDEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-05-21 | 2010-05-26
DOE | 14.2 | Solicitar recursos a la DA (vehículos y viáticos). | 2010-06-01 | 2010-06-11
DOE | 14.3 | Elaborar programa de entrega de boletas electorales a los (CMEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-06-04 | 2010-06-14
DOE | 14.4 | Preparar documentación, material electoral, líquido indeleble y Listado Nominal para entrega. | 2010-06-04 | 2010-06-09
| 14.5 | Solicitar a la CIN la instalación del sistema computacional y la capacitación al personal que opera el sistema de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-12 | 2010-07-04
DOE | 14.6 | Entregar a los (CDEs.) la documentación y material electoral. | 2010-06-12 | 2010-06-14
DOE | 14.7 | Solicitar a la DG gestione a través del Consejero Presidente la seguridad pública para el resguardo de boletas electorales. | 2010-06-12 | 2010-06-14
DOE | 14.8 | Coordinar el conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales y su inclusión en las cajas contenedoras para entrega de documentación electoral por los (CMEs). | 2010-06-16 | 2010-06-21
DOE | 14.9 | Entregar las boletas electorales a los (CMEs). | 2010-06-16 | 2010-06-18
DOE | 14.1 | Supervisar el armado de documentación y material electoral por los (CDEs). | 2010-06-21 | 2010-06-25
DOE | 14.11 | Supervisar la entrega de la Documentación y Material Electoral de los (CDEs.) a los (CMEs). | 2010-06-26 | 2010-06-28
DOE | 14.12 | Dar seguimiento a la puesta a punto del sistema computacional de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-26 | 2010-07-04
DOE | 14.13 | Coordinar la entrega de documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales de los (CMEs.) a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-29 | 2010-07-04

## Hoja2
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL
REPROGRAMACION DE FECHAS
Bitacora aprobada por Consejo General |  |  |  |  | Reestructuracion de metas
|  | META | Fecha Inicial | Fecha Final |  | Meta / Actividad | META | REPROGRAMACIóN FECHA INICIAL | REPROGRAMACIóN FECHA FINAL
| 9 | Dar seguimiento a la elaboración y recepción de la documentación y material electoral para el cumplimiento de las funciones del Consejo General, Consejos Distritales y Municipales y las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-03-01 | 2010-06-15 |  | 9 | Dar seguimiento a la elaboración y recepción de la documentación y material electoral para el cumplimiento de las funciones del Consejo General, Consejos Distritales y Municipales y las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-04-06 | 2010-06-15
DOE | 9.1 | Supervisar la elaboración de documentación electoral (producción y empaque). | 2010-03-01 | 2010-05-14 | DOE | 9.1 | Solicitar a la DPPM el listado previo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-04-06 | 2010-04-07
DOE | 9.2 | Supervisar la elaboración del material electoral (producción y empaque). | 2010-03-01 | 2010-05-20 | DOE | 9.2 | Supervisar la elaboración de documentación electoral (producción y empaque). | 2010-05-14 | 2010-06-03
DOE | 9.3 | Solicitar a la DPPM el listado previo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-04-06 | 2010-04-07 | DOE | 9.3 | Solicitar a la DPPM el apoyo para la validación de la información contenida en las boletas electorales. | 2010-05-21 | 2010-06-04
DOE | 9.4 | Solicitar a la DPPM el apoyo para la validación de la información contenida en las boletas electorales. | 2010-04-09 | 2010-06-05 | DOE | 9.4 | Supervisar la elaboración de las boletas electorales (producción, empaque y embalaje). | 2010-05-21 | 2010-06-15
DOE | 9.5 | Recibir documentación electoral. | 2010-05-10 | 2010-05-14 | DOE | 9.5 | Supervisar la elaboración del material electoral (producción y empaque). | 2010-05-24 | 2010-06-10
DOE | 9.6 | Recibir el material electoral. | 2010-05-15 | 2010-05-20 | DOE | 9.6 | Recibir documentación electoral. | 2010-06-04 | 2010-06-09
DOE | 9.7 | Supervisar la elaboración de las boletas electorales (producción, empaque y embalaje). | 2010-05-21 | 2010-06-15 | DOE | 9.7 | Solicitar a la DPPM el listado definitivo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-06-01 | 2010-06-03
DOE | 9.8 | Solicitar a la DPPM el listado definitivo de candidatos para la elaboración de boletas electorales. | 2010-06-03 | 2010-06-04 | DOE | 9.8 | Recibir el material electoral. | 2010-06-03 | 2010-06-11
DOE | 9.9 | Gestionar ante la DG la contratación de notarios públicos para dar fe del embarque, traslado y arribo de las boletas electorales y seguridad pública para su custodia. | 2010-06-04 | 2010-06-14 | DOE | 9.9 | Gestionar ante la DG la contratación de notarios públicos para dar fe del embarque, traslado y arribo de las boletas electorales y seguridad pública para su custodia. | 2010-06-04 | 2010-06-14
DOE | 9.1 | Recibir boletas electorales. | 2010-06-15 | 2010-06-15 | DOE | 9.1 | Recibir boletas electorales. | 2010-06-15 | 2010-06-15
| 14 | Distribuir la documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales a los Consejos Distritales y Municipales y a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para el cumplimiento de sus funciones. | 2010-05-21 | 2010-07-04 |  | 14 | Distribuir la documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales a los Consejos Distritales y Municipales y a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para el cumplimiento de sus funciones. | 2010-05-21 | 2010-07-04
DOE | 14.1 | Elaborar programa de entrega de documentación y material electoral a cada (CDEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-05-21 | 2010-05-26 | DOE | 14.1 | Elaborar programa de entrega de documentación y material electoral a cada (CDEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-05-21 | 2010-05-26
DOE | 14.2 | Preparar documentación, material electoral, líquido indeleble y Listado Nominal para entrega. | 2010-05-21 | 2010-06-04 | DOE | 14.2 | Solicitar recursos a la DA (vehículos y viáticos). | 2010-06-01 | 2010-06-11
DOE | 14.3 | Solicitar recursos a la DA (vehículos y viáticos). | 2010-05-27 | 2010-06-04 | DOE | 14.3 | Preparar documentación, material electoral, líquido indeleble y Listado Nominal para entrega. | 2010-06-04 | 2010-06-09
DOE | 14.4 | Elaborar programa de entrega de boletas electorales a los (CMEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-06-04 | 2010-06-14 | DOE | 14.4 | Elaborar programa de entrega de boletas electorales a los (CMEs.) haciéndolo del conocimiento de la DA. | 2010-06-04 | 2010-06-14
DOE | 14.5 | Entregar a los (CDEs.) la documentación y material electoral. | 2010-06-06 | 2010-06-10 |  | 14.5 | Entregar a los (CDEs.) la documentación y material electoral. | 2010-06-12 | 2010-06-14
| 14.6 | Solicitar a la CIN la instalación del sistema computacional y la capacitación al personal que opera el sistema de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-06 | 2010-07-04 | DOE | 14.6 | Solicitar a la DG gestione a través del Consejero Presidente la seguridad pública para el resguardo de boletas electorales. | 2010-06-12 | 2010-06-14
DOE | 14.7 | Solicitar a la DG gestione a través del Consejero Presidente la seguridad pública para el resguardo de boletas electorales. | 2010-06-09 | 2010-06-13 | DOE | 14.7 | Solicitar a la CIN la instalación del sistema computacional y la capacitación al personal que opera el sistema de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-12 | 2010-07-04
DOE | 14.8 | Supervisar el armado de documentación y material electoral por los (CDEs). | 2010-06-11 | 2010-06-15 | DOE | 14.8 | Supervisar el armado de documentación y material electoral por los (CDEs). | 2010-06-15 | 2010-06-19
DOE | 14.9 | Supervisar la entrega de la Documentación y Material Electoral de los (CDEs.) a los (CMEs). | 2010-06-11 | 2010-06-20 | DOE | 14.9 | Entregar las boletas electorales a los (CMEs). | 2010-06-17 | 2010-06-27
DOE | 14.1 | Dar seguimiento a la puesta a punto del sistema computacional de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-11 | 2010-07-04 | DOE | 14.1 | Coordinar el conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales y su inclusión en las cajas contenedoras para entrega de documentación electoral por los (CMEs). | 2010-06-17 | 2010-06-27
DOE | 14.11 | Entregar las boletas electorales a los (CMEs). | 2010-06-17 | 2010-06-19 | DOE | 14.11 | Supervisar la entrega de la Documentación y Material Electoral de los (CDEs.) a los (CMEs). | 2010-06-24 | 2010-06-27
DOE | 14.12 | Coordinar el conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales y su inclusión en las cajas contenedoras para entrega de documentación electoral por los (CMEs). | 2010-06-17 | 2010-06-22 | DOE | 14.12 | Dar seguimiento a la puesta a punto del sistema computacional de entrega de cajas contenedoras de documentación y material electoral de los (CDEs.) a los (CMEs.) y de éstos a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-24 | 2010-07-04
DOE | 14.13 | Coordinar la entrega de documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales de los (CMEs.) a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-27 | 2010-07-04 | DOE | 14.13 | Coordinar la entrega de documentación, material electoral, líquido indeleble, listado nominal y boletas electorales de los (CMEs.) a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. | 2010-06-28 | 2010-07-04